## Slide 1
GESTIÓN DE CALIDAD
No Conformidades
Hallazgos de calidad y su corrección · 3 proyectos y Oficina Central
515 hallazgos levantados entre 10-02-2023 y 30-09-2026 (Desaladora 82 · Talabre 253 · Arqueros 172 · Oficina Central 8).
Estado de cierre · origen interno y externo · antigüedad de lo que sigue abierto · velocidad de corrección por frente.
96,1%
Hallazgos cerrados
20
Siguen abiertos
32 d
Mediana de cierre
10.613
UF declaradas
Corte: 12-10-2026
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
1

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
Estado global de los cuatro frentes
96,1%
495/515
Cierre de hallazgos
20 abiertos · 9 con más de 180 días
20
de 515 levantados
Hallazgos abiertos
11 listo para revisión · 1 iniciado · 6 observada · 2 pendiente
31,4%
159/506 clasificados
Autodetección
Lo que levanta Besalco antes que el cliente o un subcontrato
10.613
251 de 515 con costo
Costo declarado (UF)
264 hallazgos no declaran costo: la cifra es un piso
LECTURA DEL PERÍODO
Arqueros concentra el pendiente. 17 de los 20 hallazgos abiertos (85%), y es uno de los frentes donde el cliente levanta más de lo que detecta Besalco (79 del cliente contra 53 internas).
La semana cerró sin hallazgos nuevos. Entre el 05-10-2026 y el 11-10-2026 no se levantó ningún hallazgo en ningún frente.
20 de los 20 abiertos están fuera del plazo de respuesta. El plazo es de 10 días desde que se emite la NC. De los atrasados, 9 llevan más de 180 días abiertos y 0 más de un año: no es atraso de días, es deuda vieja.
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO CONSOLIDADO
2

## Slide 3
ESTADO POR FRENTE
Semáforo de no conformidades
Crítico si hay más de 15 abiertas o el cierre baja de 85% · Atención si hay más de 3 abiertas o el cierre queda bajo 95% · Al día en caso contrario.
FRENTE
LEVANTADOS
CERRADOS
ABIERTOS
% CIERRE
INTERNAS
DEL CLIENTE
DE SUBCONTR.
COSTO UF
ESTADO
Desaladora
ANTOFAGASTA MINERALS
82
81
1
98,8%
54
19
8
1.403
Al día
Talabre
CODELCO
253
251
2
99,2%
52
201
0
5.818
Al día
Arqueros
MASA
172
155
17
90,1%
53
79
40
3.392
Crítico
Oficina Central
BESALCO MONTAJES · no es obra
8
8
0
100%
0
0
0
0
Al día
Los 3 proyectos
sin Oficina Central
507
487
20
96,1%
159
299
48
10.613
Mediana de cierre global 32 días · el hallazgo más lento tomó 427 días · 8 hallazgos sin especialidad declarada.
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO CONSOLIDADO
3

## Slide 4
NOVEDADES DEL PERÍODO
Levantados en la última semana
Entre el 05-10-2026 y el 11-10-2026 no se levantó ningún hallazgo en ningún frente.
Chart: Ritmo semanal — la barra «3 sem.» acumula las semanas más viejas
| 3 sem. | 07-09 | 14-09 | 21-09 | 28-09 | 05-10
Aún abiertos | 2 | 1 | 1
Ya cerrados | 9 | 3 | 1
DE DÓNDE SALIERON
DISCIPLINA
—
FRENTE
—
ORIGEN
—
TIPO
—
SIN HALLAZGOS NUEVOS EN EL PERÍODO
No se levantó ningún hallazgo entre el 05-10-2026 y el 11-10-2026 en ningún frente.
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO CONSOLIDADO
4

## Slide 5
ORIGEN DEL HALLAZGO
Quién levanta las no conformidades
Interna es autodetección: la levanta Besalco antes que nadie. Externa la levanta el cliente —compromete el contrato— o un subcontrato. Autodetección global: 31,4%.
Chart: Hallazgos por frente y vía de emisión
| Desaladora | Talabre | Arqueros | Oficina Central
Interna (Besalco) | 54 | 52 | 53
Externa · Cliente | 19 | 201 | 79
Externa · Subcontrato | 8 | 40
Sin clasificar | 1 | 8
ESTADO DE CADA VÍA · atrasada = abierta que pasó los 10 días de plazo · promedio en respuesta = días de emisión a cierre, solo sobre las cerradas
VÍA DE EMISIÓN
LEVANT.
CERRADAS
% CIERRE
ABIERTAS
ATRASADAS
PROM. RESPUESTA
Interna (Besalco)
159
157
98,7%
2
2
69 días
Externa · Cliente
299
281
94%
18
18
65 días
Externa · Subcontrato
48
48
100%
—
—
179 días
Sin clasificar
9
9
100%
—
—
64 días
Todas las vías
515
495
96,1%
20
20
77 días
Chart: Hallazgos por tipo
| No Conformidad | Producto No Conforme | Observación | Reporte HSE Nivel Alto
Cerrados | 311 | 126 | 57 | 1
Abiertos | 17 | 3
AUTODETECCIÓN POR FRENTE
66,7%
Desaladora
20,6%
Talabre
30,8%
Arqueros
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO CONSOLIDADO
5

## Slide 6
LO QUE SIGUE ABIERTO
Antigüedad y velocidad de corrección
De los 20 hallazgos abiertos, 9 llevan más de 180 días desde que se levantaron y 0 más de un año. La mediana de cierre global es de 32 días.
Chart: Antigüedad de los 20 hallazgos abiertos
| Abiertos
1-30 días | 2
31-90 días | 3
91-180 días | 6
181-365 días | 9
FUERA DE PLAZO DE RESPUESTA
La regla del proyecto es: 10 días para responder una NC desde que se emite; del día 11 en adelante corre atraso. Al corte hay 20 hallazgos fuera de plazo de los 20 abiertos.
Se mide sobre la fecha de emisión: el Excel no declara una fecha comprometida de cierre —esa columna solo se llena al cerrar—.
VELOCIDAD DE CIERRE POR FRENTE
FRENTE
CERRADOS
MEDIANA
MÁS LENTO
ABIERTOS
LECTURA
Desaladora
81
18 d
250 d
1
Talabre
251
23 d
407 d
2
Arqueros
155
140 d
427 d
17
8× más lento que el mejor frente
Oficina Central
8
77 d
146 d
0
4× más lento que el mejor frente
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO CONSOLIDADO
6

## Slide 7
COSTO DE LA NO CONFORMIDAD
Costo mensual por disciplina
10.613 UF declaradas entre nov-24 y sep-26, imputadas al mes en que se levantó cada hallazgo. Las declaran 108 de 504 hallazgos del período.
DISCIPLINA | nov 24 | dic 24 | ene 25 | feb 25 | mar 25 | abr 25 | may 25 | jun 25 | jul 25 | ago 25 | sep 25 | oct 25 | nov 25 | dic 25 | ene 26 | feb 26 | mar 26 | abr 26 | may 26 | jun 26 | jul 26 | ago 26 | sep 26 | TOTAL UF
CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.000
OO.CC | 52 |  |  | 59 | 50 |  | 90 | 25 | 10 | 11 | 547 | 407 | 125 | 575 | 376 | 175 | 130 |  |  |  |  |  |  | 2.631
EXPEDITORÍA |  |  |  | 200 | 200 | 300 | 300 | 150 | 150 | 200 | 200 |  |  |  | 26 |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 2.176
SUBCONTRATO |  |  |  | 112 |  | 53 | 180 | 790 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.335
ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 22 |  |  |  |  | 73 |  | 5 |  | 100 |  |  |  |  |  | 250
PROVEEDORES |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 60
Otras (4 disciplinas) |  |  |  |  | 11 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69
TOTAL DEL MES | 52 |  |  | 371 | 261 | 353 | 580 | 1.057 | 4.382 | 211 | 747 | 407 | 175 | 668 | 450 | 220 | 580 | 100 |  |  |  |  |  | 10.613
NC CON MONTO DECLARADO | 1/9 | 0/2 | 0/13 | 7/11 | 6/12 | 7/16 | 11/36 | 12/22 | 8/49 | 6/29 | 7/33 | 9/40 | 6/29 | 7/24 | 8/40 | 7/29 | 5/29 | 1/19 | 0/19 | 0/14 | 0/8 | 0/8 | 0/13 | 108/504
UF POR CELDA
< 50
50–199
200–499
500–1.499
1.500 o más
108
declaran un monto
143
declaran 0 — afirman que no costó
264
dejan la casilla vacía: no se sabe
El costo se imputa al mes de emisión: la columna «Costo De La No Conformidad» no trae fecha propia. El mes más caro es jul-25 con 4.382 UF. Los últimos 5 meses no traen ningún monto declarado —un mes en blanco es «sin declarar», no «sin costo»—. La cifra es un piso del costo real.
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO CONSOLIDADO
7

## Slide 8
FOCO DE GESTIÓN
Dónde poner el esfuerzo esta semana
01
Cerrar el pendiente de Arqueros
17 de los 20 hallazgos abiertos (85%) y 90,1% de cierre, contra 96,1% global. Es la ruta crítica del módulo.
02
Levantar la autodetección de Talabre
Solo 20,6% de sus hallazgos los detecta Besalco; el mejor frente va en 66,7%. Lo que no se detecta adentro llega como observación del cliente.
03
Sacar los 9 hallazgos sobre 180 días
0 de ellos superan el año abiertos. Los tienen a cargo Sin asignar (9). Es deuda antigua que no se cierra sola.
04
Responder las 20 que pasaron el plazo
El plazo es de 10 días desde la emisión y hoy lo incumplen 100% de los abiertos. Solo 0 siguen dentro de plazo.
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO CONSOLIDADO
8

## Slide 9
PROYECTO 01 · P2416
Desaladora
ANTOFAGASTA MINERALS · Hallazgos de calidad y su corrección
82 hallazgos levantados · 54 internas · 19 del cliente · 8 de subcontrato · 18 especialidades involucradas.
Estado de cierre, antigüedad de lo que sigue abierto y novedades de la última semana.
98,8%
Hallazgos cerrados
1
Siguen abiertos
18 d
Mediana de cierre
66,7%
Autodetección
Corte: 12-10-2026
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
9

## Slide 10
DESALADORA · ESTADO DE LOS HALLAZGOS
Cierre, disciplina y origen
82
81 cerrados
Hallazgos levantados
54 internas · 19 del cliente · 8 de subcontrato
98,8%
81/82
Cierre de hallazgos
Global del módulo: 96,1%
1
hallazgo abierto
Siguen abiertos
1 listo para revisión
18
días (mediana)
Velocidad de cierre
el más lento tomó 250 días
Chart: Especialidades con más hallazgos (8 de 18)
| ELÉCTRICA | ADMINISTRACIÓN | OO.CC | RRLL | CALIDAD | EXPEDITORÍA | LOGÍSTICA | ADQUISICIONES
Cerrados | 15 | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3
Abiertos | 1
ORIGEN DEL HALLAZGO
66,7%
de autodetección
global del módulo 31,4%
Interna (Besalco)
1 ab.
54
Externa · Cliente
0 ab.
19
Externa · Subcontrato
0 ab.
8
Sin clasificar
0 ab.
1
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO DESALADORA
10

## Slide 11
DESALADORA · PENDIENTE Y NOVEDADES
Hallazgos abiertos y lo levantado en la semana
1 hallazgo sigue abierto; 0 con más de 180 días. Se listan del más antiguo al más reciente.
N°
TIPO
ORIGEN
DISCIPLINA
RESPONSABLE
ESTATUS
DÍAS
TÍTULO
89
No Conformidad
Interna (Besalco)
EXPEDITORÍA
Ariel Flores U.
Listo para revisi…
153
Daño en manilla de válvula 4515-HV-…
SEMANA 05-10-2026 — 11-10-2026
Sin hallazgos nuevos en el período.
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO DESALADORA
11

## Slide 12
PROYECTO 02 · P2407
Talabre
CODELCO · Hallazgos de calidad y su corrección
253 hallazgos levantados · 52 internas · 201 del cliente · 12 especialidades involucradas.
Estado de cierre, antigüedad de lo que sigue abierto y novedades de la última semana.
99,2%
Hallazgos cerrados
2
Siguen abiertos
23 d
Mediana de cierre
20,6%
Autodetección
Corte: 12-10-2026
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
12

## Slide 13
TALABRE · ESTADO DE LOS HALLAZGOS
Cierre, disciplina y origen
253
251 cerrados
Hallazgos levantados
52 internas · 201 del cliente
99,2%
251/253
Cierre de hallazgos
Global del módulo: 96,1%
2
hallazgos abiertos
Siguen abiertos
2 listo para revisión
23
días (mediana)
Velocidad de cierre
el más lento tomó 407 días
Chart: Especialidades con más hallazgos (8 de 12)
| OO.CC | CALIDAD | PIPING | ELÉCTRICA | TOPOGRAFÍA | ESTRUCTURA | ADQUISICIONES | GENERAL
Cerrados | 147 | 26 | 19 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8
Abiertos | 1 | 1
ORIGEN DEL HALLAZGO
20,6%
de autodetección
global del módulo 31,4%
Interna (Besalco)
0 ab.
52
Externa · Cliente
2 ab.
201
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO TALABRE
13

## Slide 14
TALABRE · PENDIENTE Y NOVEDADES
Hallazgos abiertos y lo levantado en la semana
2 hallazgos siguen abiertos; 0 con más de 180 días. Se listan del más antiguo al más reciente.
N°
TIPO
ORIGEN
DISCIPLINA
RESPONSABLE
ESTATUS
DÍAS
TÍTULO
235
No Conformidad
Externa · Cliente
OO.CC
Mauricio Rocha A.
Listo para revisi…
104
Geomembrana presenta sectores en lo…
253
No Conformidad
Externa · Cliente
CALIDAD
Mauricio Soto B.
Listo para revisi…
19
No se dispone de una planificación …
SEMANA 05-10-2026 — 11-10-2026
Sin hallazgos nuevos en el período.
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO TALABRE
14

## Slide 15
PROYECTO 03 · P2342
Arqueros
MASA · Hallazgos de calidad y su corrección
172 hallazgos levantados · 53 internas · 79 del cliente · 40 de subcontrato · 19 especialidades involucradas.
Estado de cierre, antigüedad de lo que sigue abierto y novedades de la última semana.
90,1%
Hallazgos cerrados
17
Siguen abiertos
140 d
Mediana de cierre
30,8%
Autodetección
Corte: 12-10-2026
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
15

## Slide 16
ARQUEROS · ESTADO DE LOS HALLAZGOS
Cierre, disciplina y origen
172
155 cerrados
Hallazgos levantados
53 internas · 79 del cliente · 40 de subcontrato
90,1%
155/172
Cierre de hallazgos
Global del módulo: 96,1%
17
hallazgos abiertos
Siguen abiertos
1 iniciado · 6 observada · 8 listo para revisión · 2 pendiente
140
días (mediana)
Velocidad de cierre
el más lento tomó 427 días
Chart: Especialidades con más hallazgos (8 de 19)
| EXPEDITORÍA | OO.CC | MECÁNICA | ESTRUCTURA | PIPING | BODEGA | SUBCONTRATO | EE.II
Cerrados | 38 | 32 | 21 | 18 | 8 | 7 | 6 | 5
Abiertos | 5 | 5 | 1 | 6
ORIGEN DEL HALLAZGO
30,8%
de autodetección
global del módulo 31,4%
Interna (Besalco)
1 ab.
53
Externa · Cliente
16 ab.
79
Externa · Subcontrato
0 ab.
40
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO ARQUEROS
16

## Slide 17
ARQUEROS · PENDIENTE Y NOVEDADES
Hallazgos abiertos y lo levantado en la semana
17 hallazgos siguen abiertos; 9 con más de 180 días. Se listan del más antiguo al más reciente.
N°
TIPO
ORIGEN
DISCIPLINA
RESPONSABLE
ESTATUS
DÍAS
TÍTULO
MASA-24
No Conformidad
Externa · Cliente
OO.CC
Sin asignar
Observada
361
Inspección grout de los recesos de …
MASA-37
No Conformidad
Externa · Cliente
MECÁNICA
Sin asignar
Listo para revisi…
299
Tolerancia transversal en chutes de…
MASA-43
No Conformidad
Externa · Cliente
ESTRUCTURA
Sin asignar
Observada
270
Perforaciones faltantes en estructu…
MASA-48
No Conformidad
Externa · Cliente
OO.CC
Sin asignar
Observada
270
FISURACIÓN DE RADIER CELDAS COLUMNA…
MASA-56
Observación
Externa · Cliente
PIPING
Sin asignar
Observada
249
Interferencia línea de cañería en P…
MASA-66
No Conformidad
Externa · Cliente
OO.CC
Sin asignar
Observada
220
Interferencia estructura con red de…
MASA-68
Observación
Externa · Cliente
MECÁNICA
Sin asignar
Listo para revisi…
216
NIVELACIÓN DE LAS PLACAS BASE DE LO…
MASA-70
No Conformidad
Externa · Cliente
PIPING
Sin asignar
Listo para revisi…
216
DESCARGAS DE TUBERÍAS CELDAS DE FLO…
MASA-73
Observación
Externa · Cliente
OO.CC
Sin asignar
Pendiente
186
Condicioón fundación de riel grúa p…
Se listan los 9 más antiguos de 17 abiertos; el detalle completo está en el panel.
SEMANA 05-10-2026 — 11-10-2026
Sin hallazgos nuevos en el período.
Fuente: Data_NCR.xlsx — hoja «Observaciones» · Corte 12-10-2026 · 515 registros desde 10-02-2023
PROYECTO ARQUEROS
17