## Slide 1
PROYECTO 01 · P2416
Desaladora
PV3 Montaje Electromecánico — Ampliación Desaladora · ANTOFAGASTA MINERALS
Contrato VPP-1001-03-CC-088 · 95 subsistemas (80 Operable · 15 Facility) en Desaladora y EB-2.
No suman al universo 3 componentes ya entregados: son entregas parciales de un subsistema que ya está contado.
90%
Caminata 2 · Operables
80%
Caminata 1 · Facility
74,7%
Carpetas entregadas
82%
Cierre de punch P1
Corte: 20-10-2026
Fuente: REPORTE_GERENCIAL + Listado de Puntos Punch Consolidado · Corte 20-10-2026 · Atrasos al 26-10-2026
1

## Slide 2
DESALADORA · RESUMEN EJECUTIVO
Estado global de los tres frentes
90%
72/80
Caminata 2 · Operables
8 subsistemas por caminar
80%
12/15
Caminata 1 · Facility
3 facilities por caminar
74,7%
71/95
Carpetas entregadas
56 aprobadas · 8 en revisión · 7 rechazadas
82%
1.412/1.723
Cierre de punch P1
311 abiertos · 212 atrasados
LECTURA DEL PERÍODO
El punch cierra a buen ritmo, pero la deuda vencida es la mitad de lo abierto. 2.210 de 2.748 ítems cerrados (80,4%); de los 538 abiertos, 370 ya pasaron su fecha requerida de cierre (68,8%).
Las caminatas avanzan a distinta velocidad según el tipo de subsistema. Operables 72/80 por Caminata 2 (90%); Facility 12/15 por Caminata 1 (80%).
Las carpetas están a 74,7% de entrega y el cuello está en el armado interno. 71 entregadas de 95: 56 aprobadas, 8 en revisión y 7 rechazadas. Quedan 13 en preparación y 11 sin iniciar.
Piping concentra el pendiente de P1. 169 de los 311 P1 abiertos (54,3%), con 103 atrasados.
Fuente: REPORTE_GERENCIAL + Listado de Puntos Punch Consolidado · Corte 20-10-2026 · Atrasos al 26-10-2026
PROYECTO DESALADORA
2

## Slide 3
DESALADORA · FRENTES 1 Y 2
Caminatas y certificados de entrega
Cada tipo de subsistema se mide con su propia caminata: los Operables por la Caminata 2 y los Facility por la Caminata 1, tal como lo declara el propio reporte gerencial.
Chart: Subsistemas por estado de su caminata
| Operable (C2) | Facility (C1)
Realizada | 72 | 12
Pendiente | 8 | 3
CERTIFICADO DE ENTREGA (95 SUBSISTEMAS)
Aprobada
58,9%
56
En revisión del cliente
8,4%
8
Rechazada
7,4%
7
En preparación (interna)
13,7%
13
Sin entregar
11,6%
11
71 carpetas ya están en manos del cliente (74,7%) y 56 subsistemas tienen tarjeta verde. El grueso del pendiente todavía no sale de Besalco.
Fuente: REPORTE_GERENCIAL + Listado de Puntos Punch Consolidado · Corte 20-10-2026 · Atrasos al 26-10-2026
PROYECTO DESALADORA
3

## Slide 4
DESALADORA · FRENTE 3
Punch list en condición P1
1.723 P1 levantados; 82% cerrados. Atrasado = ítem abierto cuya fecha requerida de cierre ya venció al 26-10-2026.
Chart: P1 abiertos por disciplina
| Piping | Eléctrica | Mecánica | Obras Civiles | Instr. y Control | Estructura
Atrasados | 103 | 70 | 13 | 14 | 6 | 6
En plazo o sin fecha | 66 | 10 | 18 | 2 | 3
ESTADO GLOBAL P1
Chart: 
| Cerrados | Atrasados | Abiertos en plazo
P1 | 1412 | 212 | 99
82%
cerrado
Cerrados
1.412
Atrasados
212
Abiertos en plazo
99
Antigüedad del atraso Mediana de 26 días vencidos; el más antiguo lleva 169. 190 entre 1-30 días, 104 entre 31-90 días, 76 entre 91-180 días.
Fuente: REPORTE_GERENCIAL + Listado de Puntos Punch Consolidado · Corte 20-10-2026 · Atrasos al 26-10-2026
PROYECTO DESALADORA
4

## Slide 5
DESALADORA · FOCO DE GESTIÓN
Dónde poner el esfuerzo esta semana
01
Recuperar los 370 ítems atrasados
68,8% de los 538 abiertos ya venció su fecha requerida. Foco en Piping (103), Eléctrica (70), Mecánica (13).
02
Ejecutar las 8 caminatas de Operables pendientes
La Caminata 2 va en 90% (72/80). Sin caminata no se levanta el punch final ni se habilita la entrega de la carpeta.
03
Sacar del armado interno las 24 carpetas retenidas
13 están en preparación y 11 sin iniciar. Solo 71 de 95 (74,7%) llegaron al cliente; 7 volvieron rechazadas y hay que rearmarlas.
04
Atender la zona Desaladora
Concentra 262 P1 abiertos y 163 atrasados sobre 74 subsistemas. Es la ruta crítica del proyecto.
Fuente: REPORTE_GERENCIAL + Listado de Puntos Punch Consolidado · Corte 20-10-2026 · Atrasos al 26-10-2026
PROYECTO DESALADORA
5

## Slide 6
PROYECTO 02 · P2407
Talabre
Captación de agua, pozos y estaciones de bombeo · CODELCO
Contrato 4600029355 · 218 subsistemas en 9 áreas · 2.181 detalles de terminación levantados.
100%
Caminata 1 · exigible
98,6%
Caminata 2 · exigible
95,3%
Avance PEC promedio
98,9%
Cierre de DT P1+P2
Atrasos calculados al 19-10-2026
Fuente: STATUS_SUBSISTEMAS_TALABRE + Detalle_de_Terminaciones · 218 subsistemas · 2.181 DT · Atrasos al 19-10-2026
6

## Slide 7
TALABRE · RESUMEN EJECUTIVO
Estado global de los tres frentes
100%
218/218 exigibles
Caminata 1 realizada
100% del universo · 0 programadas en plazo · 0 sin programar
98,6%
215/218 exigibles
Caminata 2 realizada
98,6% del universo · 0 programadas en plazo · 3 con agenda vencida · 0 sin programar
95,3%
193/218 sobre 95%
Avance PEC de carpetas
3 subsistemas bajo 80% de avance
97,5%
433/444
Cierre de DT P1
11 abiertos · 8 atrasados
LECTURA DEL PERÍODO
P1 está prácticamente cerrado; el volumen pendiente está en las prioridades menores. 97,5% de cierre en P1 (11 abiertos), pero 227 DT abiertos entre P2, P3 y P4 sobre un total de 238.
El atraso es más antiguo que el de los otros proyectos. 25 DT con la fecha de compromiso vencida; mediana de 75 días y el más antiguo lleva 214. Los 210 abiertos sin fecha de compromiso no se cuentan como atrasados.
Caminatas: 100% y 98,6% de lo exigible (C1 y C2). Caminata 1: 218/218 exigibles. Caminata 2: 215/218, con 0 agendadas en plazo y 0 sin programar.
Las carpetas avanzan bien salvo un grupo acotado. Avance promedio 95,3%: 193 subsistemas sobre 95% y solo 3 bajo 80%.
Fuente: STATUS_SUBSISTEMAS_TALABRE + Detalle_de_Terminaciones · 218 subsistemas · 2.181 DT · Atrasos al 19-10-2026
PROYECTO TALABRE
7

## Slide 8
TALABRE · FRENTES 1 Y 2
Caminatas y avance de carpetas
Caminata 2: 98,6% de lo exigible (215/218) — se descuentan 0 agendadas a fecha futura, que no son incumplimiento al corte. Talabre mide la carpeta como % de avance (PEC), no como estado de aprobación.
Chart: Caminata 2 por área
| CERRO VERDE/PS2 | EBMP | EBMS | IMPULSIÓN ADUCCIÓN | LÍNEAS IMPULSIÓN | PISCINAS Y SEDIMENTADOR | POZOS | PQS | SALA GAR
Realizada | 1 | 20 | 25 | 3 | 14 | 22 | 110 | 12 | 8
Agendada en plazo
Agenda vencida | 2 | 1
Sin programar
Chart: Avance PEC de carpetas por área
| CERRO VERDE/PS2 | EBMP | EBMS | IMPULSIÓN ADUCCIÓN | LÍNEAS IMPULSIÓN | PISCINAS Y SEDIMENTADOR | POZOS | PQS | SALA GAR
95% o más | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 | 15 | 110 | 8 | 8
80% a 95% | 8 | 3 | 7 | 4
Bajo 80% | 1 | 1 | 1
Fuente: STATUS_SUBSISTEMAS_TALABRE + Detalle_de_Terminaciones · 218 subsistemas · 2.181 DT · Atrasos al 19-10-2026
PROYECTO TALABRE
8

## Slide 9
TALABRE · FRENTE 3
Detalles de terminación
2.181 DT levantados; 89,1% cerrados. Atrasado = DT abierto cuya fecha de compromiso de cierre ya venció al 19-10-2026.
Chart: DT abiertos por disciplina
| Piping | Obras Civiles | Estructura | Eléctrica | Instr. y Control
Atrasados | 5 | 12 | 4 | 2 | 2
En plazo o sin compromiso | 130 | 57 | 13 | 10 | 3
CIERRE POR PRIORIDAD
P1
433/444
97,5%
P2
1.425/1.435
99,3%
P3
74/243
30,5%
P4
2/50
4%
Sin asignar
9/9
100%
Antigüedad del atraso Mediana de 75 días vencidos; el más antiguo lleva 214. 12 entre 1-30 días, 7 entre 31-90 días, 5 entre 91-180 días, 1 entre >180 días.
Fuente: STATUS_SUBSISTEMAS_TALABRE + Detalle_de_Terminaciones · 218 subsistemas · 2.181 DT · Atrasos al 19-10-2026
PROYECTO TALABRE
9

## Slide 10
TALABRE · FOCO DE GESTIÓN
Dónde poner el esfuerzo esta semana
01
Recuperar los 25 DT atrasados
10 son P2 y 8 son P1. La mediana de atraso es de 75 días y 6 superan los 90 días.
02
Ejecutar la caminata 2 en CERRO VERDE/PS2
CERRO VERDE/PS2: 1/3 (33,3%). A nivel proyecto la caminata 2 va 98,6% con 0 ya agendadas.
03
Destrabar P4: 48 abiertos y ninguno cerrado
De 50 DT levantados en P4 no se ha cerrado ninguno (4%). P3 tampoco despega: 30,5% de cierre.
04
Atender POZOS
Concentra 106 de los 238 DT abiertos (44,5%), con 0 atrasados. Además hay 3 carpetas bajo 80% de avance que conviene cerrar en paralelo.
Fuente: STATUS_SUBSISTEMAS_TALABRE + Detalle_de_Terminaciones · 218 subsistemas · 2.181 DT · Atrasos al 19-10-2026
PROYECTO TALABRE
10

## Slide 11
PROYECTO 03 · P2342
Arqueros
Contrato Electromecánico Planta Concentradora y de Espesado · MASA
136 subsistemas en 4 áreas (2000 · 3000 · 4000 · 8000) · 3.314 detalles de terminación levantados.
Estatus de armado y entrega de carpetas TOP · avance de caminatas 80% / 100% · detalles de construcción en condición P1.
100%
Caminatas 80%
100%
Caminatas 100%
36%
Carpetas TOP entregadas
93,4%
Cierre detalles P1
Corte: 26-10-2026 · Corte anterior: 19-10-2026
Fuente: Estatus_Resumen_General_QAQC.xlsx · Corte 26-10-2026 · Áreas 2000/3000/4000/8000
11

## Slide 12
ARQUEROS · RESUMEN EJECUTIVO
Estado global de los tres frentes
100%
136/136
Caminatas 80% realizadas
Frente cerrado en las 4 áreas
100%
136/136
Caminatas 100% realizadas
0 próximas · 0 por programar
= sin cambio vs. corte anterior
36%
49/136
Carpetas TOP entregadas
0 aprobadas · 30 rechazadas · 18 en revisión · 1 observadas
▲ +3 vs. corte anterior
93,4%
2.039/2.182
Cierre de detalles P1
143 abiertos · 86 vencidos
▲ +125 vs. corte anterior
LECTURA DEL PERÍODO
Avance de caminatas al 100%. 136 de 136 realizadas (100%); 0 próximas y 0 por programar.
Las carpetas TOP siguen sin aprobaciones. 49 entregadas de 136 (36%) y 0 aprobadas; 30 rechazadas.
El cierre de detalles P1 está prácticamente detenido y crece la deuda vencida. +125 P1 cerrado desde el corte anterior; 143 abiertos, de los cuales 86 superaron su fecha de vencimiento. El área 3000 concentra 143 (100%).
Fuente: Estatus_Resumen_General_QAQC.xlsx · Corte 26-10-2026 · Áreas 2000/3000/4000/8000
PROYECTO ARQUEROS
12

## Slide 13
ARQUEROS · ESTADO POR ÁREA
Semáforo integrado de los tres frentes
ÁREA
SUBSIST.
CAMINATA 100%
TOP ENTREGADAS
P1 % CIERRE
P1 ABIERTOS (VENC.)
ESTADO
2000
Chancado (Área Seca)
35
35/35 · 100%
31/35 · 88,6%
100%
0 (0)
Al día
3000
Molienda–Flotación (Área Húmeda)
77
77/77 · 100%
8/77 · 10,4%
88,4%
143 (86)
Atención
4000
Espesamiento y Relaves
22
22/22 · 100%
10/22 · 45,5%
100%
0 (0)
Al día
8000
Salas de Control
2
2/2 · 100%
0/2 · 0%
100%
0 (0)
Al día
Criterio · Crítico: caminata 100% < 60% o cierre P1 < 50% · Atención: algún frente entre 60–90% o carpetas TOP por entregar · Al día: caminatas ≥ 90% y P1 ≥ 90%
Fuente: Estatus_Resumen_General_QAQC.xlsx · Corte 26-10-2026 · Áreas 2000/3000/4000/8000
PROYECTO ARQUEROS
13

## Slide 14
ARQUEROS · FRENTE 1 · CAMINATAS
Avance de caminatas 80% y 100%
Las caminatas al 80% están cerradas en todas las áreas (136/136). El hito 100% avanza a 100%.
Chart: Subsistemas por estado de caminata 100%
| 2000 | 3000 | 4000 | 8000
Realizada | 35 | 77 | 22 | 2
Próxima a realizar
Por programar
HITO 80%
100%
136 de 136 subsistemas
HITO 100%
100%
136 realizadas · 0 pendientes
Foco: 0 próximas a realizar y 0 por programar.
Fuente: Estatus_Resumen_General_QAQC.xlsx · Corte 26-10-2026 · Áreas 2000/3000/4000/8000
PROYECTO ARQUEROS
14

## Slide 15
ARQUEROS · FRENTE 2 · CARPETAS TOP
Estatus de armado y entrega
49 carpetas entregadas de 136 (36%). Ninguna aprobada aún: el flujo se acumula en revisión y hay 30 rechazos que requieren rearmado.
Chart: Carpetas TOP por área y estatus
| 2000 | 3000 | 4000 | 8000
En revisión | 10 | 8
Observada | 1
Rechazada | 21 | 7 | 2
Sin entregar | 4 | 69 | 12 | 2
EMBUDO DE ENTREGA (136)
Entregadas
▲ +3
49
En revisión
▲ +3
18
Observadas
1
Rechazadas
30
Aprobadas
0
Cuello de botella: la revisión del cliente devuelve más carpetas de las que aprueba. Convertir entregas en aprobaciones es el próximo hito.
Fuente: Estatus_Resumen_General_QAQC.xlsx · Corte 26-10-2026 · Áreas 2000/3000/4000/8000
PROYECTO ARQUEROS
15

## Slide 16
ARQUEROS · FRENTE 3 · DETALLES P1
Detalles de terminación en condición P1
2.182 P1 levantados; 93,4% cerrados. El pendiente se concentra en Instrumentación y Control, Eléctrica, Piping, y físicamente en el área 3000.
Chart: P1 abiertos por disciplina
| Instrum. y Control | Eléctrica | Piping | Estructura | Mecánica | Obras Civiles
Vencidos al corte | 39 | 33 | 10 | 2 | 2
En plazo | 27 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3
ESTADO GLOBAL P1
Chart: 
| Cerrados | Abiertos | En trámite
P1 | 2039 | 143 | 0
93,4%
cerrado
Cerrados
2.039
Abiertos
143
En trámite
0
Concentración por área 143 de 143 P1 abiertos (100%) están en el área 3000. Áreas 2000 y 4000 y 8000 sobre 90% de cierre.
Fuente: Estatus_Resumen_General_QAQC.xlsx · Corte 26-10-2026 · Áreas 2000/3000/4000/8000
PROYECTO ARQUEROS
16

## Slide 17
ARQUEROS · FOCO DE GESTIÓN
Dónde poner el esfuerzo esta semana
01
Destrabar aprobaciones de carpetas TOP
0 aprobadas de 136. Priorizar el cierre de las 18 en revisión y el rearmado de las 30 rechazadas para convertir entregas en aprobaciones.
02
Atacar el atraso del área 3000
143 P1 abiertos (100% del total) y 0 caminatas 100% pendientes. Es la ruta crítica: sin esta área no mejora ningún indicador global.
03
Recuperar los 86 P1 vencidos
60,1% de los P1 abiertos superó su fecha de vencimiento. Foco en Instrumentación y Control (39), Eléctrica (33), Piping (10).
04
Ejecutar las caminatas ya programadas
0 subsistemas pendientes: 0 próximos a realizar y 0 por programar. La programación ya está hecha; falta ejecutarla para habilitar la entrega de carpetas.
Fuente: Estatus_Resumen_General_QAQC.xlsx · Corte 26-10-2026 · Áreas 2000/3000/4000/8000
PROYECTO ARQUEROS
17